## cronograma
CRONOGRAMA DE OBRA TM1855_NAT_AERO_PIURA
|  | FECHA | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
ITEM | ACTIVIDADES | PROG.
1.01 | TRAZO Y REPLANTEO | 2 | 1 | 1
1.02 | FABRIACIÓN DE POSTE | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1.03 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1.04 | FABRICACIÓN DE TABLERO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.05 | SOLICITUD DE ATERRAMIENTO SIST PARRES | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1.06 | EXCAVACION DE CIMENTACION | 2 |  |  | 1 | 1
1.10 | INSTALACION DE POZO TIERRA | 3 |  |  | 1 | 1 | 1
1.14 | INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.13 | INSTALACION DE POLIMERO | 2 | [17 empty] | 1 | 1